{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,3,6],[2,7,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年涉农统筹整合项目建设进展情况统计表"]
["填报时间：2023年12月28日                                                                              单位：万元"]
["序号","项目名称","建设地点","建设性质","建设内容","责任单位","年度资金\n计划","开工\n情况"]
[]
[{"$nulls":6},42367.2]
[1,"大安市两家子镇万头肉牛养殖建设项目","同富村","续建","建设牛舍9栋总面积23252.24㎡，干草棚1座面积1866.62㎡，道路硬化面积58356㎡，厂区土方填筑工程填筑方量582828m³，厂区换填山皮石换填方量25922m³。","畜牧业管理局",5900,"已开工"]
[2,"大安市国家农村产业融合发展示范园禽肉扩能项目","两家子镇同庆村、同丰村、来福村","新建","项目建设内容(土建基础及框架工程)：项目总建筑面积36488.16平方米；1、预制菜基地（车间、冷库、油罐存放区）;18571.22平方米；2、产业服务中心：6334.40平方米；3、技能培训中心：4200平方米；4、包装库（含综合维修车间）：2722.50平方米；5、地衡房：26.01平方米；6、门卫：77.01平方米；7、锅炉房（含配电间、净水间）1527.50平方米；8、污水处理车间：2010平方米；9、消防设备间及水池：1019.52平方米。","畜牧业管理局",11000,"已开工"]
[3,"大安市粪污资源化利用整县推进项目","18个乡镇","新建","1.打造集中连片粪肥还田示范基地，面积40475亩，建设储粪棚9000平方米，配备发酵智能装备3套，抛粪车8台。\n2.8个小区共建设储粪棚4900平方米，其中大岗子4个，建设储粪棚1500平方米；龙沼1个，建设储粪棚600平方米；安广镇1个，建设800平方米；新平安镇2个，建设储粪棚2000平方米。\n3.远离村屯500米以上的规模养殖场111家，建设储粪棚9300平方米。\n4.35个养殖密集村，建设储粪棚9760平方米。\n5.建设粪污治理与还田利用监测评估平台1个。","畜牧业管理局",2777,"已开工"]
[4,"大安市2023年庭院经济建设项目","18个乡镇","新建","补贴庭院经济533万平米。对种植的万寿菊、辣椒、蒲公英等经济作物实施补贴。","农业农村局",1600,"已完工"]
[5,"安广镇糯玉米深加工建设项目","安广镇","新建","建设14000㎡玉米生产车间一座；建设7000㎡冷库一座；围墙修建等。","农业农村局",2000,"已开工"]
[6,"高标准农田建设项目","乐胜乡、安广镇、叉干镇、新艾里乡","新建","新建高标准农田21万亩，新打农田井、上电、修路、改良土壤、农田排水、喷灌和水肥一体化等。","农业农村局",7000,"已完工"]
[7,"2023年大安市绿色高质高效行动项目（旱作节水）","新平安镇长进村、长胜村","新建","新平安镇长进村、长胜村建设玉米水肥一体化核心区4320亩。","农业农村局",342,"已完工"]
[8,"大安市大赉乡乡村民宿生态旅游基础设施建设项目","大赉乡渔业村","新建","湖泊岸坡防护工程1313m，沟道综合治理291m，道路工程11441.09㎡。输电线路总长度7728.29m，生活给排水等管网9701.8m及配套设施等，消防给水工程940m及检查井和消防栓21座。","水利局",1790,"已完工"]
[9,"大安市国有林场樟子松嫁接红松示范项目","大安市国有林总场","新建","购买铲车一台、挖掘机一台、拖车一台、推土机一台。","国有林总场",194,"已完工"]
[10,"大安市2023年小额贷款贴息","18个乡镇","新建","为2022年小额贷款建档立卡户发放贷款贴息补助。","乡村振兴局",300,"已完工"]
[11,"2023年“雨露计划”补贴","18个乡镇","新建","对脱贫家庭的学生666人次进行“雨露计划”补贴。","乡村振兴局",100,"已完工"]
[12,"项目质保金","安全饮水、农村基础设施等","新建","质保金","各部门各乡镇",300,"已完工"]
[13,"大安市2023年危房改造项目","18个乡镇","新建","新建、改造房屋148座。","住建局",455.2,"已完工"]
[14,"月亮泡水库增殖放流项目","月亮泡水库","新建","投放鱼苗60万斤。","月亮泡渔场",500,"已完工"]
[15,"月亮泡水库长山岱鱼苗基地生产堤维修工程","月亮泡水库","新建","生产堤维修1132米，土方加固52000m³，砼护坡1820m³，砼路面165米。","月亮泡水库管理局",500,"已完工"]
[16,"安广镇退户入区建设养殖小区项目","永丰村","续建","土方工程94000平方米、排水沟5338米及排水管546米等。","安广镇",61,"已完工"]
[17,"大安市安广镇永强村养殖小区项目","永强村","新建","总用地面积15.4333万平方米，建筑面积7.326万平方米，分两个区域（其中养牛区、养羊区），建设牛舍6栋（每栋面积1092平方米，包含看护房30平方米），羊舍54栋（每栋面积1092平方米，包含看护房30平方米），堆粪棚一座，道路6031米，排水沟2492米（含过道管），场地平整15.4333万平方米，路灯90盏，打井61眼，配电变压器、线路等。","安广镇",2280,"已开工"]
[18,"大赉乡铁北村育肥羊养殖项目","大岗子镇前岗子村","新建","大赉乡铁北村将资金投入到大安市中晟养殖农民专业合作社，用于购置育肥羊1700只。","大赉乡",80,"已完工"]
[19,"丰收镇2023年“千村示范”基础设施建设项目","富有村","新建","新建水泥路1.7公里。","丰收镇",100,"已完工"]
[20,"海坨乡姜家村基础设施建设项目","姜家村","新建","新建水泥路6.244公里；水泥过道管70处等。","海坨乡",257,"已完工"]
[21,"海坨乡2023年“千村示范”基础设施建设项目","胡家村、三业村","新建","封油24970平方米。","海坨乡",200,"已完工"]
[22,"红岗子乡马营子村棚膜示范园区建设项目","马营子村","续建","续建暖棚4栋6000平方米 ，修路4米宽水泥路1.8公里，园区内棚膜室内外土地平整等。","红岗子乡",271,"已完工"]
[23,"红岗子乡一心村稻米加工项目","一心村","新建","厂房500㎡，粮仓100㎡（含管护房），地面硬化650㎡，机械一套（出米率100吨），配套电（含250KW变压器）,消防水池340m³等。","红岗子乡",348,"已完工"]
[24,"红岗子乡2023年“千村示范”基础设施建设项目","八家子村","新建","新建4.5米宽水泥路0.15公里；路肩硬化15000平方米。","红岗子乡",100,"已完工"]
[25,"乐胜乡2023年“千村示范”基础设施建设项目","永安村","新建","路肩硬化16667平方米。","乐胜乡",100,"已完工"]
[26,"乐胜乡古城村棚膜建设项目","乐胜乡古城村","新建","建设暖棚2栋，每栋700㎡；日光大棚11栋，每栋500㎡。","乐胜乡",80,"已开工"]
[27,"联合乡2023年农村基础设施建设项目","红旗村、联合村、长虹村、长发村、红权村","新建","道路封油19664.37平方米；修建路灯110盏；路肩硬化5978.19平方米；排水沟盖板2605米；水泥路（水毁路）50米；道路维修817平方米；排水沟维修800米。","联合乡",285,"已完工"]
[28,"联合乡2023年“千村示范”基础设施建设项目","安北村","新建","修建路灯170盏；路肩硬化3778平方米；排水沟盖板1279.5米；水泥路50米；新建排水沟15米；排水沟维修300米；树池石300个；垃圾箱200个。","联合乡",100,"已完工"]
[29,"大安市两家子镇同权村主干路排水及水泥路面硬化工程","同权村","新建","水泥路面硬化1307㎡，主干路排水工程3037米，并配套雨水口、检查井及其他附属设施。","两家子镇",363,"已完工"]
[30,"两家子镇2023年“千村示范”基础设施建设项目","两家子村","新建","封油8500平方米，路肩硬化5000平方米。","两家子镇",100,"已完工"]
[31,"龙沼镇退户入区建设养殖小区项目(龙沼镇八方村“出村入园”建设项目)","八方村","续建","土地平整34.76公顷，电杆组立105根，电力变压系统2套，导线架设11.52千米等。","龙沼镇",199,"已完工"]
[32,"龙沼镇2023年“千村示范”基础设施建设项目","兴胜村","新建","路肩硬化16666平方米。","龙沼镇",100,"已完工"]
[33,"2023年大安市舍力镇民众村和新华村道路和排水新建中央财政以工代赈项目","民众村、新华村","新建","民众村新建水泥混凝土道路2.806公里，面积为12627㎡，新建排水沟总长度478m；新华村新建排水沟7条，新建排水沟总长度3576m。","舍力镇",443,"已完工"]
[34,"2023年大安市舍力镇民有村道路新建中央财政以工代赈项目","民有村","新建","新建水泥混凝土5.644公里，总铺装面积为25398㎡。","舍力镇",420,"已完工"]
[35,"四棵树乡白菜腌制标准化窖池建设项目","德昌村","新建","5400平方米防雨雪钢架棚，9500平方米储腌池等。","四棵树乡",320,"已开工"]
[36,"四棵树乡2023年“千村示范”基础设施建设项目","来宝村","新建","修建7335平方米白改黑，路肩硬化6700平方米。","四棵树乡",100,"已完工"]
[37,"四棵树乡2023年“千村示范”基础设施建设项目（二）","来宝村","新建","修建路灯150盏，排水沟500米，路肩硬化3300平方米等。","四棵树乡",62,"已完工"]
[38,"四棵树乡三合村秸杆综合利用项目","四棵树乡大洼村","新建","四棵树乡三合村将资金投到大安市广源生物质新型能源加工有限公司，新建库房600平方米，购进颗粒设备一套，地面硬化800平方米。","四棵树乡",80,"已开工"]
[39,"四棵树乡大洼村新型农村集体经济扶持项目","四棵树乡建设村","新建","四棵树乡大洼村将资金投入到大安市升辉种植农民专业合作社，购买水稻种子40吨，复合肥80吨，氮钾肥50吨，硫铵肥20吨。","四棵树乡",80,"已开工"]
[40,"四棵树乡大围子村秸杆综合利用项目","四棵树乡双榆树村","新建","四棵树乡大围子村将资金投入到大安市德成生物新能源有限公司，购置燃料和饲草生产车间生产设备，其中：秸杆压块机1台，秸杆粉碎机1台，秸杆收割机3台，农用胶轮2个等。","四棵树乡",80,"已开工"]
[41,"四棵树乡铁西村育肥羊养殖项目","四棵树乡三合村","新建","四棵树乡铁西村将资金投入到大安市金泽养殖农民专业合作社，用于购置育肥羊1700只。","四棵树乡",80,"已开工"]
[42,"太山镇2023年“千村示范”基础设施建设项目","山湾村","新建","修建水泥路1.025公里、路灯200盏等。","太山镇",100,"已完工"]
[43,"新艾里乡新艾里村日光棚建设项目","新艾里乡新艾里村","新建","建设日光棚15栋，每栋面积1000--1300㎡，总面积18000㎡。","新艾里乡",80,"已完工"]
[44,"2023年大安市新平安镇长进村等道路和排水新建省级财政以工代赈项目","平安村、长进村、长胜村、东南岗村、于家洼子村","新建","长胜村排水沟224延长米、东南岗村排水沟1744延长米、于家洼子村排水沟5898延长米、东南岗村4.5米宽水泥路1668米、平安村4.5米宽水泥路1126米、长进村4.5米宽水泥路1865米，3.5米宽水泥路800米、长胜村4.5米宽水泥路528米，3.5米宽水泥路365米。","新平安镇",660,"已完工"]
[45,"月亮泡镇王家泡村稻米加工厂建设项目","月亮泡镇王家泡村","新建","新建钢构厂房300平方米；安装400KW变压器1台；场地硬化1000平方米；购买设备1套。","月亮泡镇",80,"已开工"]