## 2024年拟实施项目
大安市2024年度衔接资金项目调整计划表
序号 | 项目基本信息 | [8 empty] | 财政衔接 资金 | 项目受益对象信息（人） |  |  | 项目 绩效 目标
| 项目 名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设 内容 | 进度 计划 | 补助 标准 | 行业 主管 部门 | 项目 主管 部门 | 责任 单位 |  | 合计 | 其中：
[12 empty] | 脱贫人口数 | 监测对象数
合计 | [9 empty] | 14505 | 6239 | 6085 | 154
一、农业生产发展项目 |  | 小计 | [7 empty] | 12495 | 3422 | 3346 | 76
1 | 大安市年产5000万穗黏玉米加工建设项目 | 续建 | 安广镇 | 加工车间14647平方米；冷库7057平方米；消防泵房776平方米；冷库制冷设备1台套；硬化路面20000平方米，消防管线、给排水、电气管线等。 | 2023.4-2024.12 | 生产车间每平方1208元，冷库每平方米1409元;消防泵房每平方米4725元；冷库制冷设备每套310万元,铺设道路及硬化每平方米150元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 大安市兴民农投公司 | 5448 | 200 | 200 | 0 | 通过项目实施，可带动当地农民500户种植糯玉米7500亩，不但可促使项目区农民增收，还可直接解决近百人的就业问题。
2 | 大安市国家农村产业融合发展示范园禽肉扩能项目 | 续建 | 两家子镇同庆村 | 桩基工程打桩23000米；商砼35000立方米；预制菜基地冷库钢构2300平方米；冷库板8500平方米；车间复合板24000平方米；里石漆工程21000平方米；污水处理钢构工程3000平方米；聚氨酯地面17000平方米；防水工程；保温工程4000立方米等。 | 2023.4-2024.12 | 打桩500万元；商砼每立方米343元；预制菜基地冷库钢构每平方米2609元；冷库板每平方米306元；里石漆每平方米119元；污水处理钢构工程每平方米1667元；聚氨酯地面每平方米529元；防水工程每平方米45元；保温工程每立方米500元等。 | 畜牧业发展促进中心 | 畜牧业发展促进中心 | 大安市晟牧同庆养殖有限公司 | 5620 | 1000 | 1000 | 0 | 项目建成后可提供就业岗位500人以上，带动周边养殖户养殖白羽肉鸡2000万只，带动农民增收及乡村振兴。
3 | 2024年小额贷款贴息 | 新建 | 18个乡镇 | 为2023年小额贷款建档立卡户发放贷款贴息补助。 | 2024.3-2024.12 | 不超过当年贷款基准利率。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 18个乡镇 | 510 | 1179 | 1178 | 1 | 通过实施贷款贴息，强化脱贫人口的扶持，解决贷款难问题。
4 | 大安市国有林总场文冠果基地基础设施建设及加工示范项目 | 新建 | 大安市国有林总场 | 文冠果基地180公顷的采伐迹地22眼打井上电及配套电力设施建设。 | 2024.3-2024.12 | 打井22眼及水泵每眼3.18万元；9台电力设施及配套每台套17.78万元。 | 林草局 | 林草局 | 国有林总场 | 230 | 25 | 25 | 0 | 改善林场生态环境，通过收获文冠果籽增加群众收入。
5 | 新艾里乡富兴村棚膜建设及附属设施项目 | 新建 | 新艾里乡富兴村 | 新建大棚约10000平（20栋），农田井1眼，购买农机四轮车1台。 | 2024.3-2024.12 | 大棚每栋2.15万元；农田井每眼3万元；四轮车每台1万元。 | 统战部 | 统战部 | 新艾里乡 | 47 | 212 | 205 | 7 | 项目完成后，可进一步推进该村农业发展，预计能够带动约20户脱贫户增收。
6 | 大安市叉干镇庆平村2024年新型农村集体经济项目 | 新建 | 叉干镇庆平村 | 建设农作物仓储库房1000平方米。 | 2024.6-2025.6 | 800元/平方米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 叉干镇 | 80 | 86 | 86 | 0 | 项目建成后，通过对外出租获得收益。
7 | 大安市舍力镇庆功村2024年新型农村集体经济项目 | 新建 | 舍力镇庆功村 | 购置农业机械设备3台。 | 2024.6-2025.6 | 花生捡拾收获机22万元/台；水稻收割机24万元/台；玉米收割机34万元/台。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 舍力镇 | 80 | 269 | 256 | 13 | 项目建成后，通过对外出租获得收益。
8 | 大安市舍力镇庆丰村2024年新型农村集体经济项目 | 新建 | 舍力镇庆丰村 | 购置喷灌机40台。 | 2024.6-2025.6 | 绞盘式喷灌机2万元/台。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 舍力镇 | 80 | 98 | 80 | 18 | 项目建成后，通过对外出租获得收益。
9 | 大安市舍力镇庆生村2024年新型农村集体经济项目 | 新建 | 舍力镇庆生村 | 购置农业机械设备5台套。 | 2024.6-2025.6 | 2404农用车一台32万，704农用车两台14万，灭茬机一台1.5万，深松机一台1万，條耕机一台4.5万，玉米收割机27万元 | 农业农村局 | 农业农村局 | 舍力镇 | 80 | 146 | 134 | 12 | 项目建成后，通过对外出租获得收益。
10 | 大安市红岗子乡一心村2024年新型农村集体经济项目 | 新建 | 红岗子乡一心村 | 扩建一心村水稻加工厂项目，建设600平方米储存库一座，购置包装生产设备1台套。 | 2024.6-2025.6 | 厂房及地面硬化1100元/平方米；包装生产设备18万/台套 | 农业农村局 | 农业农村局 | 红岗子乡 | 80 | 28 | 26 | 2 | 项目建成后，通过对外出租获得收益。
11 | 大安市红岗子乡新合村2024年新型农村集体经济项目 | 新建 | 红岗子乡新合村 | 建设大棚50栋 | 2024.6-2025.6 | 冷棚16000元/栋（500平米） | 农业农村局 | 农业农村局 | 红岗子乡 | 80 | 65 | 55 | 10 | 项目建成后，通过对外出租获得收益。
12 | 大安市安广镇胜利村2024年新型农村集体经济项目 | 新建 | 安广镇胜利村 | 投资大安市郡平种植家庭农场，租赁土地40公顷，购买种子、化肥、饲料等。 | 2024.6-2025.6 | 1.租赁土地40公顷，每公顷1.2万元，合计48万元 2.每公顷土地需种子1000元，化肥4000元，合计需要20万元。 3.购买饲料30吨4000元每吨，合计12万元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 安广镇 | 80 | 82 | 73 | 9 | 项目建成后，通过对外出租获得收益。
13 | 大安市月亮泡镇东山头村2024年新型农村集体经济项目 | 新建 | 月亮泡镇东山头村 | 建设秸秆加工厂，钢结构厂房1000平方米，场地硬化1000平方米，采购秸秆加工设备1套，500KW变压器1台套。 | 2024.6-2025.6 | 钢构厂房每平方米556元；场地硬化每平方米135元；秸秆加工设备1套91.4万；500KW变压器1台28万。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 月亮泡镇 | 80 | 32 | 28 | 4 | 项目建成后，通过对外出租获得收益。
二、农村基础设施建设项目 |  | 小计 | [7 empty] | 1910 | 2151 | 2073 | 78
14 | 2024年大安市月亮泡镇汉书村水库基础设施省级财政以工代赈项目 | 新建 | 月亮泡镇汉书村 | 项目铺装沥青混凝土罩面4915平方米，新建水泥混凝土路面5902平方米，煤矸石砖铺装4100平方米，新建路缘石 600米，改建排水沟100米。 | 2024.3-2024.12 | 水泥路每平方米122元；煤矸石每平方米111元；路缘石每延长米80元；排水沟每延长米320元。 | 发改局 | 发改局 | 月亮泡水库 | 210 | 216 | 216 | 0 | 通过实施农村基础设施建设，改善项目区群众生活条件。预计带动务工人员80人，发放劳务报酬17.29万元，占中央财政投资的20.1%。
15 | 新艾里乡民生村道路建设项目 | 新建 | 新艾里乡民生村 | 路边硬化4000平方米。 | 2024.3-2024.12 | 路边硬化每平方米60元。 | 统战部 | 统战部 | 新艾里乡 | 25 | 167 | 165 | 2 | 项目建成后，有效改善村民的生产条件和生活质量。
16 | 联合乡红权村“千村美丽”建设项目 | 新建 | 红权村 | 道路封油7500平方米；水泥路维修500平方米；修建路灯50盏；路肩硬化2000平方米；垃圾箱200个。 | 2024.3-2024.12 | 封油每平方米81元；路灯每基杆2000元；硬化60元每平方米；道路维修每平方米110元；垃圾箱每个280元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 联合乡 | 100 | 75 | 61 | 14 | 提升本村基础设施，改善村屯环境。
17 | 丰收镇新田村“千村美丽”建设项目 | 新建 | 新田村 | 修建暗排水沟350米；路灯400盏。 | 2024.3-2024.12 | 排水沟每延长米380元；路灯每盏2000元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 丰收镇 | 100 | 98 | 98 | 0 | 通过项目建设，解决项目区群众夜间基础照明问题。
18 | 烧锅镇乡富河村“千村美丽”建设项目 | 新建 | 富河村 | 修建排水沟明沟400米，购买垃圾桶50个，购买吸粪车1辆，新建路灯392盏。 | 2024.3-2024.12 | 排水沟每米500元，垃圾桶每个200元，吸粪车每辆4.5万元，路灯每盏2000元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 烧锅镇乡 | 100 | 73 | 73 | 0 | 提升本村基础设施，改善村屯环境。
19 | 舍力镇庆华村“千村美丽”建设项目 | 新建 | 庆华村 | 新建路灯201基杆；新建沥青路面2126平方米；新建水泥混凝土路面2066平方米。 | 2024.3-2024.12 | 路灯每基杆2000元；白改黑每平方米81元；路面硬化每平方米147元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 舍力镇 | 100 | 44 | 37 | 7 | 通过该项目的实施建设，使庆华村人居环境得到了明显提升，改善了44名脱贫人口、监测对象生产生活条件。
20 | 叉干镇庆发村“千村美丽”建设项目 | 新建 | 庆发村 | 路边硬化17660平方米。 | 2024.3-2024.12 | 路边硬化每平方米60元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 叉干镇 | 100 | 122 | 120 | 2 | 通过实施庆发村“千村美丽建设工程建设，改善当地群众生活条件。
21 | 乐胜乡太平村“千村美丽”建设项目 | 新建 | 太平村 | 封油11700平方米（2.6公里）。 | 2024.3-2024.12 | 封油每平方米81元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 乐胜乡 | 100 | 46 | 36 | 10 | 通过建设美丽乡村硬化地面，带动项目区群众出行方便。
22 | 龙沼镇兴学村“千村美丽”建设项目 | 新建 | 兴学村 | 路边硬化16666平方米。 | 2024.3-2024.12 | 路边硬化每平方米60元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 龙沼镇 | 100 | 143 | 132 | 11 | 通过建设美丽乡村硬化地面，带动项目区群众出行方便。
23 | 龙沼镇长春岭村“千村美丽”建设项目 | 新建 | 长春岭村 | 路边硬化16666平方米。 | 2024.3-2024.12 | 路边硬化每平方米60元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 龙沼镇 | 100 | 111 | 105 | 6 | 通过建设美丽乡村硬化地面，带动项目区群众出行方便。
24 | 海坨乡政权村“千村美丽”建设项目 | 新建 | 政权村 | 新建排水沟4227米。 | 2024.3-2024.12 | 排水沟每延长米220元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 海坨乡 | 100 | 143 | 142 | 1 | 通过建设美丽乡村硬化地面，带动项目区群众出行方便。
25 | 海坨乡姜家村“千村美丽”建设项目 | 新建 | 姜家村 | 新建3.5米宽水泥混凝土道路1.05公里；安装路灯150盏；路边硬化2400平方米；铺设过道管15处。 | 2024.3-2024.12 | 水泥路每平方米122元;路灯每盏2000元；路边硬化每平方米60元；过道管每处300元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 海坨乡 | 100 | 83 | 82 | 1 | 通过建设美丽乡村硬化地面，带动项目区群众出行方便。
26 | 海坨乡四家子村“千村美丽”建设项目 | 新建 | 四家子村 | 新建3.5米宽水泥混凝土道路0.3公里；修建排水沟1600米。维修排水沟5940平方米。 | 2024.3-2024.12 | 水泥路每平方米122元；排水沟每延长米287元；维修排水沟每平方米61元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 海坨乡 | 100 | 123 | 120 | 3 | 通过建设美丽乡村硬化地面，带动项目区群众出行方便。
27 | 海坨乡兴功村“千村美丽”建设项目 | 新建 | 兴功村 | 新建3.5宽水泥混凝土道路2.58公里。 | 2024.3-2024.12 | 15厘米厚水泥路每平方米103元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 海坨乡 | 100 | 115 | 112 | 3 | 通过建设美丽乡村硬化地面，带动项目区群众出行方便。
28 | 海坨乡互助村“千村美丽”建设项目 | 新建 | 互助村 | 铺设4.5水泥混凝土沥青道路，压油面建筑积11500平方米。 | 2024.3-2024.12 | 沥青道路每平方米81元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 海坨乡 | 100 | 146 | 145 | 1 | 通过建设美丽乡村硬化地面，带动项目区群众出行方便。
29 | 四棵树乡铁西村“千村美丽”建设项目 | 新建 | 铁西村 | 水泥路封油3190㎡，4.5米宽水泥路678米，路肩硬化350㎡，路灯140盏，排水沟140延长米。 | 2024.3-2024.12 | 封油每平方米81元；水泥路每平方米122元；路肩硬化每平方米60元；路灯每盏2000元；排水沟每延长米380元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 四棵树乡 | 100 | 17 | 15 | 2 | 提升本村基础设施，改善村屯环境。
30 | 两家子镇同发村“千村美丽”建设项目 | 新建 | 同发村 | 路边硬化16666平方米。 | 2024.3-2024.12 | 路边硬化每平方米60元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 两家子镇 | 100 | 138 | 136 | 2 | 改善脱贫户生活条件，方便出行
31 | 太山镇高家村“千村美丽”建设项目 | 新建 | 高家村 | 修建水泥路2476平方米；路灯205盏；排水沟加盖板547延长米。 | 2024.3-2024.12 | 水泥路每平方米122元；路灯每盏2000元；排水沟每延长米380元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 太山镇 | 100 | 101 | 92 | 9 | 项目建成后，改善屯内排水难，出行难等问题
32 | 月亮泡镇新店村“千村美丽”建设项目 | 新建 | 新店村 | 新建3米宽水泥路总面积401平方米；新建3.5米宽水泥路总面积1420平方米；道路封油总面积1917平方米。 | 2024.3-2024.12 | 水泥路每平方米122元；封油每平方米81元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 月亮泡镇 | 50 | 47 | 47 | 0 | 提升本村基础设施，改善村屯环境。
33 | 新艾里乡民兴村“千村美丽”建设项目 | 新建 | 民兴村 | 新建路灯75基杆，购置吸粪车一台。 | 2024.3-2024.12 | 路灯每基杆2000元；吸粪车每台10万元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 新艾里乡 | 25 | 143 | 139 | 4 | 提升本村基础设施，改善村屯环境。
三、其他项目 |  | 小计 | [7 empty] | 100 | 666 | 666 | 0
34 | 2024年“雨露计划”补贴 | 新建 | 18个乡镇 | 对脱贫家庭的学生666人次进行“雨露计划”补贴。 | 2024.3-2024.12 | 每学期补助1500元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 18个乡镇 | 100 | 666 | 666 | 0 | 通过对脱贫家庭学生补贴，解决脱贫家庭学生上学难问题。