## Sheet1
大安市财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况统计表
单位：（盖章） 时间：
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设性质 | 实施地点 | 主要建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式（万元） |  |  | 建设期限 | 绩效目标实现情况 | 联农带农情况
[6 empty] | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 其他自筹资金
1 | 大安市年产5000万穗黏玉米加工建设项目 | 大安市兴民农投公司 | 续建 | 安广镇 | 加工车间14647平方米，冷库7057平方米，消防泵房776平方米，冷库制冷设备1台套，硬化路面20000平方米，消防管线、给排水、电气管线等。 | 3747.5326 | — | — | 2023.4-2024.12 | 已完成 | 通过项目实施，可带动当地农民500户种植糯玉米7500亩，不但可促使项目区农民增收，还可直接解决近百人的就业问题。
2 | 大安市国家农村产业融合发展示范园禽肉扩能项目 | 大安市晟牧牧业发展有限公司 | 续建 | 两家子镇同庆村 | 桩基工程打桩23000米，商砼35000立方米，预制菜基地冷库钢构2300平方米，冷库板8500平方米，车间复合板24000平方米，里石漆工程21000平方米，污水处理钢构工程3000平方米，聚氨酯地面17000平方米，防水工程，保温工程4000立方米。外网工程，地热9380平方米，砌体8082立方米，水电预埋36488平方米等。 | 7326.8093 | — | — | 2023.4-2024.12 | 已完成 | 项目建成后可提供就业岗位500人以上，带动周边养殖户养殖白羽肉鸡2000万只，带动农民增收及乡村振兴。
3 | 2024年小额贷款贴息 | 18个乡镇 | 新建 | 18个乡镇 | 为小额贷款建档立卡户发放贷款贴息补助。 | 640.2739 | — | — | 2024.3-2024.12 | 已完成 | 通过贷款贴息，强化脱贫人口的扶持，促进发展农业生产。
4 | 大安市国有林总场文冠果基地基础设施建设及加工示范项目 | 国有林总场 | 新建 | 大安市国有林总场 | 文冠果基地22眼打井上电及配套电力设施建设。 | 230 | — | — | 2024.3-2024.12 | 已完成 | 改善林场生态环境，通过收获文冠果籽增加群众收入。
5 | 新艾里乡富兴村棚膜建设及附属设施项目 | 新艾里乡 | 新建 | 新艾里乡富兴村 | 新建大棚约10000平（20栋），农田井1眼，购买农机四轮车1台。 | 47 | — | — | 2024.3-2024.12 | 已完成 | 项目完成后，可进一步推进该村农业发展，预计带动20户脱贫户增收。
6 | 大安市叉干镇庆平村2024年新型农村集体经济项目 | 叉干镇 | 新建 | 叉干镇庆平村 | 建设农作物仓储库房1000平方米。 | 77.3889 | — | — | 2024.6-2025.6 | 已完成 | 项目建成后，通过对外出租获得收益，发展壮大村集体经济。
7 | 大安市舍力镇庆功村2024年新型农村集体经济项目 | 舍力镇 | 新建 | 舍力镇庆功村 | 购置农业机械设备3台。 | 80 | — | — | 2024.6-2025.6 | 已完成 | 项目建成后，通过对外出租获得收益，发展壮大村集体经济。
8 | 大安市舍力镇庆丰村2024年新型农村集体经济项目 | 舍力镇 | 新建 | 舍力镇庆丰村 | 购置喷灌机40台。 | 80 | — | — | 2024.6-2025.6 | 已完成 | 项目建成后，通过对外出租获得收益，发展壮大村集体经济。
9 | 大安市舍力镇庆生村2024年新型农村集体经济项目 | 舍力镇 | 新建 | 舍力镇庆生村 | 购置农业机械设备5台套。 | 80 | — | — | 2024.6-2025.6 | 已完成 | 项目建成后，通过对外出租获得收益，发展壮大村集体经济。
10 | 大安市红岗子乡一心村2024年新型农村集体经济项目 | 红岗子乡 | 新建 | 红岗子乡一心村 | 扩建一心村水稻加工厂项目，建设600平方米储存库一座，购置包装生产设备1台套。 | 79.33 | — | — | 2024.6-2025.6 | 已完成 | 项目建成后，通过对外出租获得收益，发展壮大村集体经济。
11 | 大安市红岗子乡新合村2024年新型农村集体经济项目 | 红岗子乡 | 新建 | 红岗子乡新合村 | 建设大棚50栋 | 78.986 | — | — | 2024.6-2025.6 | 已完成 | 项目建成后，通过对外出租获得收益，发展壮大村集体经济。
12 | 大安市安广镇胜利村2024年新型农村集体经济项目 | 安广镇 | 新建 | 安广镇胜利村 | 投资大安市郡平种植家庭农场，租赁土地40公顷，购买种子、化肥、饲料等。 | 80 | — | — | 2024.6-2025.6 | 已完成 | 项目建成后，通过对外出租获得收益，发展壮大村集体经济。
13 | 2024年大安市月亮泡镇汉书村水库基础设施省级财政以工代赈项目 | 月亮泡水库管理局 | 新建 | 月亮泡镇汉书村 | 铺设沥青混凝土4915平方米，新建水泥混凝土路面5902平方米，煤矸石砖铺装4100平方米，新建路缘石600米，改建排水沟100米。 | 194.4741 | — | — | 2024.3-2024.12 | 已完成 | 通过实施农村基础设施建设，改善项目区群众生活条件。预计带动务工人员80人，发放劳务报酬17.29万元，占中央财政投资的20.1%。
14 | 新艾里乡民生村道路建设项目 | 新艾里乡 | 新建 | 新艾里乡民生村 | 路边硬化4000平方米。 | 24.9884 | — | — | 2024.3-2024.12 | 已完成 | 项目建成后，有效改善村民的生产条件和生活质量。
15 | 联合乡红权村“千村美丽”建设项目 | 联合乡 | 新建 | 红权村 | 道路封油7500平方米；水泥路维修500平方米；修建路灯50盏；路肩硬化2000平方米；垃圾箱200个。 | 98.9709 | — | — | 2024.3-2024.12 | 已完成 | 提升本村基础设施，改善村屯环境。
16 | 丰收镇新田村“千村美丽”建设项目 | 丰收镇 | 新建 | 新田村 | 修建暗排水沟350米；路灯400盏。 | 99.9208 | — | — | 2024.3-2024.12 | 已完成 | 通过项目建设，解决项目区群众夜间基础照明问题。
17 | 烧锅镇乡富河村“千村美丽”建设项目 | 烧锅镇乡 | 新建 | 富河村 | 修建排水沟明沟400米，购买垃圾桶50个，购买吸粪车1辆，新建路灯392盏。 | 100 | — | — | 2024.3-2024.12 | 已完成 | 提升本村基础设施，改善村屯环境。
18 | 舍力镇庆华村“千村美丽”建设项目 | 舍力镇 | 新建 | 庆华村 | 新建路灯201基杆，新建沥青路面2126平方米，新建水泥混凝土路面2066平方米。 | 99.9927 | — | — | 2024.3-2024.12 | 已完成 | 通过项目实施，改善庆华村人居环境，方便群众出行。
19 | 叉干镇庆发村“千村美丽”建设项目 | 叉干镇 | 新建 | 庆发村 | 路边硬化17660平方米。 | 93.6584 | — | — | 2024.3-2024.12 | 已完成 | 通过项目实施，改善庆发村人居环境，方便群众出行。
20 | 乐胜乡太平村“千村美丽”建设项目 | 乐胜乡 | 新建 | 太平村 | 封油11700平方米（2.6公里）。 | 99.5872 | — | — | 2024.3-2024.12 | 已完成 | 通过项目实施，改善该村人居环境，方便群众出行。
21 | 龙沼镇兴学村“千村美丽”建设项目 | 龙沼镇 | 新建 | 兴学村 | 路边硬化16666平方米。 | 99.7308 | — | — | 2024.3-2024.12 | 已完成 | 通过项目实施，改善该村人居环境，方便群众出行。
22 | 龙沼镇长春岭村“千村美丽”建设项目 | 龙沼镇 | 新建 | 长春岭村 | 路边硬化16666平方米。 | 99.6951 | — | — | 2024.3-2024.12 | 已完成 | 通过项目实施，改善该村人居环境，方便群众出行。
23 | 海坨乡政权村“千村美丽”建设项目 | 海坨乡 | 新建 | 政权村 | 新建排水沟4227米。 | 97.742 | — | — | 2024.3-2024.12 | 已完成 | 通过项目实施，改善该村人居环境，方便群众出行。
24 | 海坨乡姜家村“千村美丽”建设项目 | 海坨乡 | 新建 | 姜家村 | 新建3.5米宽水泥混凝土道路1.05公里；安装路灯150盏；路边硬化2400平方米；铺设过道管15处。 | 97.4875 | — | — | 2024.3-2024.12 | 已完成 | 通过项目实施，改善该村人居环境，方便群众出行。
25 | 海坨乡四家子村“千村美丽”建设项目 | 海坨乡 | 新建 | 四家子村 | 新建3.5米宽水泥混凝土道路0.3公里；修建排水沟1600米。维修排水沟5940平方米。 | 94.7925 | — | — | 2024.3-2024.12 | 已完成 | 通过项目实施，改善该村人居环境，方便群众出行。
26 | 海坨乡兴功村“千村美丽”建设项目 | 海坨乡 | 新建 | 兴功村 | 新建3.5米宽水泥混凝土道路2.58公里。 | 94.2305 | — | — | 2024.3-2024.12 | 已完成 | 通过项目实施，改善该村人居环境，方便群众出行。
27 | 海坨乡互助村“千村美丽”建设项目 | 海坨乡 | 新建 | 互助村 | 铺设4.5米宽水泥混凝土沥青道路，压油面积11500平方米。 | 97.3889 | — | — | 2024.3-2024.12 | 已完成 | 通过项目实施，改善该村人居环境，方便群众出行。
28 | 四棵树乡铁西村“千村美丽”建设项目 | 四棵树乡 | 新建 | 铁西村 | 水泥路封油3190平方米，4.5米宽水泥路678米，路肩硬化350平方米，路灯140盏，排水沟140延长米。 | 99.198 | — | — | 2024.3-2024.12 | 已完成 | 通过项目实施，改善该村人居环境，方便群众出行。
29 | 两家子镇同发村“千村美丽”建设项目 | 两家子镇 | 新建 | 同发村 | 路边硬化16666平方米。 | 99.5131 | — | — | 2024.3-2024.12 | 已完成 | 通过项目实施，改善该村人居环境，方便群众出行。
30 | 太山镇高家村“千村美丽”建设项目 | 太山镇 | 新建 | 高家村 | 修建水泥路2476平方米；路灯205盏；排水沟加盖板547延长米。 | 98.6084 | — | — | 2024.3-2024.12 | 已完成 | 通过项目实施，改善该村人居环境，方便群众出行。
31 | 月亮泡镇新店村“千村美丽”建设项目 | 月亮泡镇 | 新建 | 新店村 | 新建3米宽水泥路总面积401平方米；新建3.5米宽水泥路总面积1420平方米；道路封油总面积1917平方米。 | 50 | — | — | 2024.3-2024.12 | 已完成 | 通过项目实施，改善该村人居环境，方便群众出行。
32 | 新艾里乡民兴村“千村美丽”建设项目 | 新艾里乡 | 新建 | 民兴村 | 新建路灯75基杆，购置吸粪车一台。 | 25 | — | — | 2024.3-2024.12 | 已完成 | 通过项目实施，改善该村人居环境，方便群众出行。
33 | 2024年“雨露计划”补贴 | 18个乡镇 | 新建 | 18个乡镇 | 对脱贫家庭的学生666人次进行“雨露计划”补贴。 | 92.7 | — | — | 2024.3-2024.12 | 已完成 | 通过对脱贫家庭学生补贴，强化对脱贫户的扶持。